## KW 32-36
5-Wochenprogramm | 2026-08-03 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
1) ABSTECKUNG UND BOHREN
2 Bohrgruppen durchgehend (roter Muk + Euromac) ¦ Reihenfolge gemaess Gesamtbauprogramm 03.08. (F. Borner)
Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_3 / B_4 - vor Bohrstart, erst NACH Tablet-Neuexport!
SOLL-Konflikt 26_5.3 GEKLAERT (Nalpi=A2 korrekt): Tablet-Neuexport alte A6-Hoehen + Issue an Dennis |  |  |  |  | X
Bohren 26_4.3 + 4.4 REST (gelber Muk + Euromac) - FERTIG bis Fr 07.08. (Sitzung 04.08.)
danach DIREKT Bohren 26_5.1 Rest (Sitzung 04.08.) - Alpwuestungen NUR mit ADG-Begleitung!
Bohren 26_5.3 REST (41 T. total) - roter Muk - fertig bis Do 06.08. (GBP)
Bohren 26_5.4 (31 T.) - Fr 07.08. bis Di 11.08. (GBP)
Bohren 26_5.5 (6 T.) - Mi 12.08. bis Fr 14.08. (GBP)
Bohren 27_8.1 (29 T.) Mo-Do ¦ BP_B_3 Do/Fr 20./21.08. ¦ 27_8.2 (10 T.) Fr 21.-Mo 24.08. (GBP)
Bohren 27_8.3 (8 T.) Di/Mi 25./26.08. -> danach 26_6.1 (27 T.) Do 27.08.-Do 03.09. (GBP)
Bohren 26_6.2 (13 T.) + BP_B_4 ab Fr 04.09. (GBP)
ACHTUNG Sitzung 04.08.: 'danach 6.1/6.2, SPAETER 8' vs. GBP (8.x zuerst) -> Reihenfolge mit Francois klaeren |  |  |  |  | X
Bohren unter der Strasse - nach Bereich 8 (Sitzung 04.08., ausserhalb Fenster)
INJEKTION laufend (Nachlauf ~2 Tage) - Gruppe muss VIEL sauberer arbeiten (UBB!)
Leistung Bohren stimmt ¦ rund um Injektionspunkte sauber gemaess UBB (Sitzung 04.08.)
Redrills / Nachbohrungen (Reserve)
CKW-Kran Fiore am Berg - 3 Wochen inkl. KW32 (bis Fr 21.08., Sitzung 04.08.)
2) STAHLBAU
IST Di 04.08.: 26_2.2 laeuft (30 T.) - bis FREITAG 07.08. FERTIG bis auf Batch 9+10 ¦ Batch 9 geliefert Di 04.08.
Stammteams Ferien bis Mi 05.08. - Ersatzteam haelt 5 Tische/Tag: Jorge, Chris, Bowie, Dennis + Leo
Lieferungen / Bestellungen Passstuecke
Batch 9 (4.1) GELIEFERT Di 04.08. ¦ Batch 10 Liefertermin nachhaken |  |  | X
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) + Batch 13 (Baupiste B, best. 27.07.) - Liefertermine nachhaken |  |  |  |  | X
Batch 12 Stahlbau - MUSS bis Mo 17.08. da sein (nachfassen Mi 12.08.) | [18 empty] | X | [9 empty] | X
Batch 14 (Baupiste B4/B5, best. 04.08.) - Liefertermin nachhaken | [14 empty] | X
Freigabebatch 15 (Tische 202 + 1596, neue Typen) bei ILF - Freigabe nachfassen |  |  |  |  | X
Schrauben Bestellbatch 3 (best. 03.08.) - Liefertermin Maeder offen -> nachfassen | [6 empty] | X
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)
26_2.2 fertigstellen bis Fr 07.08. (ohne Batch-9+10-Tische)
Nacharbeit 26_2.2: Batch-9+10-Tische montieren
26_4.1 (24 T.) - Do 13.08. bis Fr 21.08. (GBP; Batch 9 da, Batch 12 bis 17.08. noetig!)
BP_B_2 geaenderte A8-Daten - Mo/Di 17./18.08. (GBP)
26_4.2 (13 T.) - Mo 24.08. bis Mi 02.09. (GBP)
BP_B_3 Di/Mi 01./02.09. + Fertigstellung A8-Baustopp-Tische Do/Fr 03./04.09. (GBP)
Baustopp-/A8-Tische (8 T. falsche Hoehen 1.1-1.3, BP B2 u.a.): gemaess GBP 17./18.08. + 03./04.09. (Zeilen oben)
Pfahlkopfplatten
26_2.2 PFAHLKOPF-FIASKO: passende Koepfe mit 5.0-Gewinde SOFORT suchen + montieren (neue Koepfe / alte Pfaehle)
Inventur Gewinde - KRISTJAN verantwortlich (Basis pfahlkopf.html) |  |  | X
Nachschneidemaschine Gewinde organisieren (Mike) ¦ Kontakt Terno laeuft |  |  |  |  | X
Platten uebrige Bereiche nach Injektion (4.3 / 4.4 / 4.5 -> 5.x, Nachlauf)
Modultraeger / Stapel
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2 (Rest) ¦ weitere gemaess Logistik-App
Stapel -> 26_4.1 (ab Do 13.08.)
Stapel -> 26_4.2 (ab Mo 24.08.)
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG - ABSCHLUSS Strang C
IST Di 04.08.: C2-C5 abwaerts FERTIG ¦ C3 aufwaerts ausgehoben, Di Abend zu
Mi 05.08.: C5 oben (C4 frisch injiziert) - danach FV-ABSCHLUSS + Restarbeiten
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - komplett VOR Noel-Abreise 26.08.
Strang NICHT auf dem Geraet (Topcon/GPS) -> VICTOR abklaeren (Sitzung 04.08.) |  |  |  |  | X
Schacht D1: Aushub FERTIG, Schacht VERSETZT (Stand 04.08.)
Schacht D1 Anschluesse / Fertigstellung AB KW33 - PLAENE NOETIG -> bei ILF nachfassen! |  |  |  |  | X
GAK C1.1 (Mauderli): Schachtliste fehlt weiterhin - nachfassen | [6 empty] | X
Baupiste D FERTIG Di 04.08. Abend
Wetterstation: Kalibrierung fertigstellen / Loch oeffnen SOBALD entlang C fertig gebohrt (ca. KW36)
Rueckbau Baupiste 26_4.1 / 4.2 (Strang C) - Fr 04.09. bis Mo 07.09. (GBP)
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)
UEBERTRAG KW31: Altlasten-Anker ausgraben/abtrennen + Bereiche Zug-/Ausziehversuche instandstellen - Stand pruefen |  |  | X
4) ERDBAU / FUNDAMENTE
Deponie / Baustellenordnung dauerhaft halten - 'heute war gut, weiter so' (Sitzung 04.08.)
>>> TEAM-PIZZAESSEN - Fr 21.08. MITTAGS <<<
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT
Scheibe Manitou ersetzen - Frist 'bis Montag' (Protokoll nennt 05.08. -> Mo 10.08. angenommen) | [14 empty] | X
Grasnarben-Problematik beim Bohren MUSS besser werden (UBB)
Konzept Foehn (Victor) - ERLEDIGT 05.08.: Foehnwaechter SCHARF + SGU-Paket 260805 verteilt |  |  |  |  | X
Injektionsgruppe: Sauberkeit rund um Injektionspunkte (UBB) - Kontrolle laufend
Maengelmanagement aufraeumen (Sitzung 04.08.) |  |  | X
ADG-Begleitung Alpwuestungen 26_5.1 - Termin VOR Bohrstart KW33 fixieren! |  |  |  |  | X
Gewaesserraum 5.5 m (ILF) fuer weitere Baupisten ¦ Birkhuhnperimeter beachten
Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN
Offen: Einblasshuttle Zeitler bestellen ¦ KSR DN60 Lager zaehlen ¦ Baupisten PZ4 pruefen
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| IST Di 04.08.: 2.2 bis Fr fertig (ohne Batch 9+10) Bohren: 4.3/4.4 bis Fr fertig ¦ 5.3 -> 5.4 FV Strang C Abschluss ¦ Baupiste D + Schacht D1 versetzt | [13 empty] | Bohren: 5.4 -> 5.5 ¦ gelb in 5.1 (ADG!) Stahlbau: Nacharbeit 2.2, ab Do 13.08. 26_4.1 Schacht D1 Anschluesse (PLAENE noetig!) | [13 empty] | Bohren 27_8.1 -> BP_B_3 -> 27_8.2 (GBP) Stahlbau 4.1 fertig + BP_B_2 A8-Daten Batch 12 muss da sein (17.08.) ¦ Fiore letzte Woche Berg Pizzaessen Fr 21.08. | [13 empty] | Bohren 27_8.3 -> 26_6.1 (ab Do 27.08.) Stahlbau 26_4.2 Noel bis Mi 26.08. | [13 empty] | Bohren 6.1 fertig -> 6.2 + BP_B_4 (ab Fr 04.09.) Rueckbau Baupiste Strang C 04.-07.09. Stahlbau BP_B_3 + A8-Baustopp-Tische Wetterstation Kalibrierung
PERSONAL / EINSATZPLANUNG (Sitzung 04.08.)
Polier: Samuel Decurtins ¦ QM/Vermessung: Chris Zimmermann, Kristjan Loevisunda, Richard (Geoworks), Noel (bis 26.08.)
Stahlbau Tal: Luis + Marco Busigel - Ferien bis Mi 05.08.
Stahlbau Berg: Fabian + Adrian Schaefer ¦ Przemyslaw Modrak Ferien bis Mi 05.08.
Ersatz Stahlbau (bis Stammteams zurueck): Jorge, Chris, Bowie, Dennis + Leo - 5 Tische/Tag halten
IP4: Fiore Salvatore - 3 Wochen am Berg inkl. KW32 (bis ~21.08.)
Tiefbau: Fabian Bissig (Samuel ueberlegt noch) ¦ Fiore + ??? ¦ RETO FAELLT AUS -> Ersatz klaeren |  |  |  |  | X
Luka - Ferien 2 Wochen (bis ~14.08.)
Alexander - Ferien 2 Wochen (bis ~14.08.)
Noel (Vermessung) bis Mi 26.08. vor Ort - Doku FV + Aufnahmen vorziehen
-> nach Rueckkehr Stammteams Do 06.08.: 2 Ersatzleute bleiben fuer Stahlbau-Feinschliff (gem. KW31-Plan)
Notiz: ____________________________________________________________________________
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.

## KW 31-35
5-Wochenprogramm | 2026-07-27 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
1) ABSTECKUNG UND BOHREN
2 Bohrgruppen durchgehend - neuer Euromac (01.08.) ERSETZT den alten Muk ¦ DETAILPRUEFUNG mit neuem Gesamtbauprogramm (Fr 31.07.)!
Absteckung 26_5.2 / 5.3 / 5.4 (Rev A9 v. 10.07.)
Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_8 bis B_10
Bohren 26_1.6 (25 Stz) - gelber Muk, FERTIG Di 28.07.
Bohren 26_5.1 ausserh. Alpwuestungen (76 Stz) - roter Muk ab Di 28.07., gelber Muk dazu G2
Bohren 26_5.1 Alpwuestungen - NUR mit ADG-Begleitung! G2
Bohren 26_4.5 (13 Stz) G1
Bohren 26_5.5 (2 Stz) + 26_3.2 (4 Stz) G1
Bohren BP_B_2 (9 Stz) + BP_B_3 (29 Stz) G1
Bohren BP_B_4 / BP_B_5 G1
Bohren 26_4.4 REST (62 Stz) - neuer Euromac ab Mo 03.08. G1
Bohren 26_5.2 REST - nach 5.1 Ostseite fertigstellen G2
Bohren 26_5.3 (153 Stz - ca. 85 schaffbar, Rest KW35) G2
Bohren 26_5.4 (89 Stz) - Start KW35
danach Bohren 26_6.1 / 6.2 - gemaess neuem Gesamtbauprogramm (Fr 31.07.)
INJEKTION laufend ¦ Injektionsmoertel 25 t ab Fr 31.07. bei Roefix abholbereit ¦ Gruppe: ORDNUNG!
Injektion uebrige Bereiche (Nachlauf ~2 Tage) - Freigabe fuer Pfahlkopfplatten
Redrills / Nachbohrungen (Reserve)
CKW-Kran Fiore am Berg (3 Wo inkl. KW31) - CKW-Prios ERLEDIGT bis 1623 + 1620 (Stapel 37)
2) STAHLBAU
IST Di 28.07.: 26_2.1 GESTARTET ¦ Pneukran STILLSTAND ¦ CKW-Prios fertig ¦ 3.1/3.2 + 1.4/1.5:
Problemtische (neue Passstuecke) - fertig verschrauben + Bleche anschiessen OFFEN
Lieferungen / Bestellungen Passstuecke
Batch 8 (2.1 + 2.2, 100 Stk) - zugesagt 27.07. -> Eingang pruefen | X
Batch 9 (4.1, inkl. Batch 10) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten | [18 empty] | X
Schrauben Bestellbatch 3 MUSS RAUS - Termin 01.08. (= Samstag) | [10 empty] | X
Bestellbatch 12 Stahlbau - muss bis 17.08. angekommen sein | [42 empty] | X
Batch 13 (Baupiste B, best. 27.07.) - Liefertermin nachhalten
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)
26_1.4/1.5/3.2/3.1 + PZ2025-Prios -> ERLEDIGT KW30 (Nacharbeit s. unten)
NACHARBEIT 3.1/3.2 + 1.4/1.5 nach Passstueck-Lieferung: fertig verschrauben + Bleche anschiessen
Pneukran STILLSTAND seit 28.07. - Wiederanlauf / Bedarf klaeren
CKW-PRIOS ERLEDIGT: alle Tische + Modultraeger gestellt bis inkl. 1623 + 1620
26_2.1 + 26_2.2 (49 Tische ¦ Ziel 25 Tische/Woche = 5/Tag) ab Di 28.07.
STAMMTEAM FREI (Ersatzteam uebernimmt, 5 Tische/Tag halten)
ERSATZTEAM zu 5t ab Do: Jorge, Chris, Bowie, Leo + Dennis (Geoworkx) - 5 Tische/Tag
26_2.1 + 26_2.2 fertigstellen (49 T. total) -> ~Mo 10.08.
danach: 8 Tische falsche Hoehen 26_1.1 / 1.2 / 1.3
danach: Baupiste B2 (9 T.) - Passstuecke Batch 13 best. 27.07. ¦ Batch 12 erst 17.08.!
26_4.1 - Reserve KW34, nur wenn Batch 9 rechtzeitig da
Stapel 36 + 37 kommen hoch (zuerst der 36er) ¦ Reserve: Rest 26_2.2
Pfahlkopfplatten
26_2.2 PFAHLKOPF-FIASKO: viele Platten NICHT montiert (alte Pfaehle) - Nachschneidemaschine Gewinde (Mike), Kontakt Terno
26_4.3 (nach Injektion) + fehlende Pfaehle setzen
26_1.6 / 26_5.2 (nach Injektion)
26_4.4 / 26_4.5 (nach Injektion)
Modultraeger / Stapel
Stapel 39 / 42 / 43 / 44 (+ Teile 45) -> 26_3.1 (Rest)
Stapel 36 + 37 -> Do 30.07. auf Berg (Logistik-App) - zuerst 36er -> 26_2.1
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG (Camatex NUR noch KW31 - KW32 FV gesamthaft weg!)
IST Di 28.07.: C5 FERTIG ¦ 5.5 fertig ¦ C4 ausgegraben
FV Strang C: C4 fertigstellen (+ Rohre / Erdung)
FV Strang C: C3 / C2 unten
FV Strang C: oben ab Schacht (C3 / C4 / C5 / C2)
FV ABSCHLUSS Restarbeiten - KW32 gesamthaft fertig
Ersatz FV ab Do 30.07. (Luca + Alexander Ferien): Fiore macht FV mit? | [6 empty] | X
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - Aushub IMMER auf Geotextil
KW33: Schliereneg-Muk NICHT noetig (Protokoll 28.07.)
Graben bis Schacht D1 fertigstellen (Stand klaeren)
Piste D (Fabian Bissig ab KW33 zurueck bzw. ab Erreichen Schacht D1)
Schacht D1 + GAK C1.1 (Mauderli, best. 16.07., LZ 2-3 Wo) - Termin nachhalten | [14 empty] | X?
Zustiegsleiter Kabelschacht hinter TG (Do nach Bausitzung) | [6 empty] | X
Erschliessung Wetterstation: Leerrohre ab TG klaeren (Rueckmeldung offen)
Altlasten-Anker ausgraben / abtrennen (min. 0.5 m unter Terrain)
Bereiche Zug- / Ausziehversuche instandstellen
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)
4) ERDBAU / FUNDAMENTE
Archaeologe vor Ort Mi 29.07.
Deponie raeumen + Ausbreitung zuruecksetzen / Baustellenordnung - VOR UBB-Begehung Do!
>>> TEAM-PIZZAESSEN - Fr 21.08. MITTAGS <<<
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT
UBB-Begehung Salome DO 30.07. - vorher ALLES aufraeumen, Nicolas informieren! | [6 empty] | X
WD40-Dosen im Gelaende gefunden -> einsammeln; Ordnung wird besser, dranbleiben
Material auf Kantholz verbaut - FRIST 30.07. | [6 empty] | X
Mock-up-Tische raus, Camatex zieht Stuetzen; Stuetzen ins Tal, Matratzen IP Berg
Kleingebinde/Trichter in Auffangwanne, abends in Container IP Berg (laufend)
Loecher Bohrlafetten-Abstuetzung sofort flicken; Vegetation nach Ueberfahrt pruefen
Bodenzwischenlager Tal schneiden + Schnittgut abfuehren - FRIST 04.08. | [16 empty] | X
ADG-Termin Alpwuestungen 26_5.1 nachfassen (Bohrfenster 10.08.) | X
Gewaesserraum 5.5 m an ILF fuer weitere Baupisten; Birkhuhn-Schild abbauen
Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN
Offen: Einblasshuttle Zeitler bestellen ¦ KSR DN60 Lager zaehlen ¦ Baupisten PZ4 pruefen
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| IST Di 28.07.: Stahlbau 26_2.1 gestartet, Pneukran Stillstand; gelber Muk 1.6 fertig -> 5.1, roter Muk in 5.1; FV: C5 fertig, 5.5 fertig, C4 ausgegraben. Stammteam Stahlbau Ferien bis Mi 05.08. (Luis, Marco, F. + A. Schaefer, Modrak) ¦ Reto faellt aus Ersatzteam zu 5t ab Do: Jorge, Chris, Bowie, Leo + Dennis Mi 29.07.: Archaeologe ¦ Do 30.07.: UBB Salome + Stapel 36/37 auf Berg + Leo/Dennis Start Fr 31.07.: NEUES GESAMTBAUPROGRAMM + Injektions- moertel 25 t ab Roefix ¦ Neue Logistik-App AB SOFORT | [13 empty] | FV gesamthaft fertig (Camatex weg) Neuer Euromac ab 01.08. (ersetzt alten Muk) 01.08.: Schrauben-Bestellbatch 3 raus Stahlbau-Stammteam frei bis Di 04.08., Ersatzteam 5 T./Tag Feinschliff + Nacharbeit 3.1/3.2/1.4/1.5 ab 05.08. Luca + Alexander Ferien ¦ Fabian Bissig noch NICHT zurueck | [13 empty] | Piste D Start (Bissig zurueck / Schacht D1) ADG-Begleitung Alpwuestungen 26_5.1 (10.08.) Absteckung 26_6.1/6.2 + BP_B_8-B_10 Stahlbau: falsche Hoehen 1.1-1.3, dann Baupiste B2 Schacht D1 / GAK C1.1 Lieferung Mauderli Schliereneg-Muk nicht noetig | [13 empty] | Jorge Ferien 17.-21.08. Bestellbatch 12 muss bis 17.08. da sein 26_4.1 Reserve (nur wenn Batch 9 rechtzeitig da) Fr 21.08. mittags: PIZZAESSEN mit dem Team | [13 empty] | Bohren 26_5.3 Rest + 26_5.4 Start danach 26_6.1/6.2 gemaess neuem Gesamtbauprogramm Noel QM/Vermessung bis 26.08.
PERSONAL / EINSATZPLANUNG (Ersatz + Zusatz - Namen hier eintragen)
Alexander - FERIEN 2 Wochen (ab Do 30.07.) -> ERSATZ noetig
Ersatz Alexander (Feinverteilung): Fiore ? (Protokoll 28.07.)
Luca - FERIEN 2 Wochen (ab Do 30.07. bis 14.08.) -> ERSATZ noetig
Ersatz Luca (Feinverteilung): ______________________
Zusatz Stahlbau ab Do 30.07. (bis Stammteam zurueck Mi 05.08.) - Team zu 5t:
Chris - Stahlbau (Einschulung Mike, halber Tag)
Jorge - Stahlbau
Leo + Dennis (Geoworkx) - Stahlbau (ab Do 30.07.)
Bowie - Stahlbau
-> davon 2 bleiben: Stahlbau-Feinschliff ab 05.08.
Notiz: _______________________________________________________
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.

## KW 30-34
5-Wochenprogramm | 2026-07-20 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
1) ABSTECKUNG UND BOHREN
2 Bohrgruppen durchgehend - der neue Euromac (01.08.) ERSETZT den alten Muk
Absteckung 26_5.2 / 5.3 / 5.4 (Rev A9 v. 10.07.)
Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_8 bis B_10
26_4.3 GEBOHRT - Pfaehle einsetzen (Roter Kran, Boei)
Bohren 26_5.2 (75 Stz) - ab Mi 22.07. roter Muk, weiter oben
Bohren 26_1.6 (25 Stz) - gelber Muk HEUTE runter (Mi 22.07.)
Bohren 26_4.5 (13 Stz) G1
Bohren 26_5.5 (2 Stz) + 26_3.2 (4 Stz) G1
Bohren BP_B_2 (9 Stz) + BP_B_3 (29 Stz) G1
Bohren BP_B_4 / BP_B_5 G1
Bohren 26_4.4 (62 Stz) - Mo-Di roter Muk, Rest gelber Muk
Bohren 26_5.1 ausserhalb Alpwuestungen (76 Stz) G2
Bohren 26_5.1 Alpwuestungen - NUR mit ADG-Begleitung! G2
Bohren 26_5.3 (153 Stz - ca. 85 schaffbar, Rest KW35) G2
Bohren 26_5.4 (89 Stz) - passt NICHT mehr ins Fenster, ab KW35
INJEKTION 26_4.3 / 4.4 / 5.1 - Material Mo vorbereitet, Start Di 21.07.
Injektion uebrige Bereiche (Nachlauf ~2 Tage) - Freigabe fuer Pfahlkopfplatten
Redrills / Nachbohrungen (Reserve)
CKW-Kran Fiore ab KW31 HOCH (Berg) - CKW stoppt IP Tal 4
2) STAHLBAU
KW30: 26_1.4/1.5/3.2/3.1 FERTIG bis Di 21.07. abend ¦ Mi 22.07. die 3 PZ2025-
Prioritaeten (CKW) ¦ Do 23.07. Wechsel in 26_2.1. Ist-Leistung 2.5 Tische/Tag.
Lieferungen / Bestellungen Passstuecke
Batch 8 (2.1 + 2.2, 100 Stk) - zugesagt 27.07. | [14 empty] | X
Batch 9 (4.1, inkl. Batch 10) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten | [32 empty] | X
Schrauben Bestellbatch 3 MUSS RAUS - Termin 01.08. (= Samstag) | [24 empty] | X
Bestellbatch 12 Stahlbau - muss bis 17.08. angekommen sein | [56 empty] | X
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)
26_1.4/1.5/3.2/3.1 -> FERTIG bis Di 21.07. ABEND (Mo: 3.1 + 1.5 montiert)
PZ2025 PRIO 1 (1625, 486, 485) -> CKW
PZ2025 PRIO 2 (415, 412, 390) -> CKW
PZ2025 PRIO 3 (1623, ...) -> CKW
26_2.1 + 26_2.2 (49 Tische ¦ Ziel 25 Tische/Woche = 5/Tag) ab Di 28.07.
STAMMTEAM FREI (Ersatzteam uebernimmt, 5 Tische/Tag halten)
ERSATZTEAM: 26_2.1 / 2.2 durchziehen - 5 Tische/Tag
26_2.1 + 26_2.2 fertigstellen (49 T. total) -> ~Mo 10.08.
danach: 8 Tische falsche Hoehen 26_1.1 / 1.2 / 1.3
danach: Baupiste B2 (9 T.) - ACHTUNG Passstuecke Batch 12 erst 17.08.!
26_4.1 - Reserve KW34, nur wenn Batch 9 rechtzeitig da
Stapel 36 -> 26_2.1 folgt ¦ Reserve: Rest 26_2.2 falls 05.08. nicht erreicht
Pfahlkopfplatten
26_2.1 + 26_2.2 komplett - bis Fr 24.07. montiert UND QM-bestaetigt
26_4.3 (nach Injektion) + fehlende Pfaehle setzen
26_1.6 / 26_5.2 (nach Injektion)
26_4.4 / 26_4.5 (nach Injektion)
Modultraeger / Stapel
Stapel 39 / 42 / 43 / 44 (+ Teile 45) -> 26_3.1
Stapel 45 -> 26_2.1 (letzte Traeger heute Mi, Stapel Do 23.07. frueh runter)
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG (Camatex NUR KW30 + KW31!)
Kalibrierung Strang C: TG bis Schacht C5 (Rest)
Graben 26_1.6 geschlossen - ERLEDIGT Mo 20.07. (Bohrflaeche frei)
FV B1 Schacht -> 26_1.6 weiterfuehren
Baupiste Etappe 2: Rasenziegel - Mo begonnen, Di fertig
FV Strang C: C5 unten (Start Di 21.07.)
FV Strang C: C4 unten (+ Rohre / Erdung)
FV Strang C: C3 / C2 unten
FV Strang C: C3 / C4 oben ab Schacht
FV Strang C: C5 / C2 oben (Notfall: kleiner Bagger)
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - Aushub IMMER auf Geotextil
Graben bis Schacht D1 fertigstellen
Piste D (Fabian Bissig erst ab KW32 zurueck)
Schacht D1 + GAK C1.1 (Mauderli, best. 16.07., LZ 2-3 Wo) - Termin nachhalten | [28 empty] | X?
Zustiegsleiter Kabelschacht hinter TG (Do nach Bausitzung) | [20 empty] | X
Erschliessung Wetterstation: Leerrohre ab TG klaeren (Rueckmeldung offen)
Altlasten-Anker ausgraben / abtrennen (min. 0.5 m unter Terrain)
Bereiche Zug- / Ausziehversuche instandstellen
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)
4) ERDBAU / FUNDAMENTE (Beton in KW30 NUR Mo 20. + Di 21.07.!)
Fundament Baupiste Etappe 2 erstellen
Fundament 26_2.1 fertigstellen + ausschalen
Fundament 26_4.1 fertigstellen + Einzelfundament ID 755 S4
ALLE Fundamente betonieren (Kaiser + Kuebel, ca. 10:00)
Ausschalen + Material wegraeumen
Deponie raeumen + Ausbreitung zuruecksetzen / Baustellenordnung
>>> TEAM-PIZZAESSEN - Fr 21.08. MITTAGS <<<
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT
UBB-Rueckmeldung Begehung 16.07. einfordern (ueberfaellig) | X
26_1.4 + 26_1.5 sofort auszaeunen (fertig Di abend)
Material auf Kantholz verbaut - FRIST 30.07. | [20 empty] | X
Mock-up-Tische raus, Camatex zieht Stuetzen; Stuetzen ins Tal, Matratzen IP Berg
Kleingebinde/Trichter in Auffangwanne, abends in Container IP Berg (laufend)
Loecher Bohrlafetten-Abstuetzung sofort flicken; Vegetation nach Ueberfahrt pruefen
Bodenzwischenlager Tal schneiden + Schnittgut abfuehren - FRIST 04.08. | [30 empty] | X
ADG-Termin Alpwuestungen 26_5.1 nachfassen (Wunschwoche 27.-31.07.) | X
Gewaesserraum 5.5 m an ILF fuer weitere Baupisten; Birkhuhn-Schild abbauen
Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN
Offen: Einblasshuttle Zeitler bestellen ¦ KSR DN60 Lager zaehlen ¦ Baupisten PZ4 pruefen
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| Samuel Ferien 20.-24.07. (Stv. Jorge, ab Mi) Fabian Bissig Ferien KW30+31 ¦ Reto Poehl krank las Rueras gesperrt bis 24.07. Kabelzug 22.-24.07.: Do 23.07. 08-13h GAR keine Durchfahrt -> Beton NUR Mo 20. / Di 21.07. Camatex nur KW30 + KW31 vor Ort IST Mo 20.07. (TB Chris): Graben 1.6 zu, Beton 4.1+2.1, Rasenziegel BP2, Stahlbau 3.1+1.5, Mucks in 5.2 und 4.4, 4.3 gebohrt + Pfaehle rein. Injektion 4.3/4.4/5.1 erst ab Di. IST Mi 22.07.: letzte Modultraeger Stapel 45 gestellt, Stapel Do frueh nach 2.1; Prio CKW laeuft weiter. Muk-Wechsel Mi 22.07.: gelber Muk -> 1.6, roter Muk -> 5.2 weiter oben. | [13 empty] | Stahlbau-STAMMteam frei Do 30.07. - Di 04.08. -> ERSATZTEAM uebernimmt, 26_2.1 laeuft durch (Bemannung + Einweisung rechtzeitig klaeren!) Luka Ferien ab Do 30.07. bis 14.08. Fabian Bissig Ferien ADG-Begleitung Alpwuestungen 26_5.1 Camatex letzte Woche CKW-Kran Fiore kommt hoch (CKW stoppt IP Tal 4) | [13 empty] | Neuer Euromac ab 01.08. - ERSETZT den alten Muk, es bleibt bei 2 Bohrgruppen 01.08.: Schrauben-Bestellbatch 3 raus Alexander Ferien 03.-14.08. ¦ Luka Ferien Stahlbau 2.1+2.2 (49 T.) fertig ~Mo 10.08. (Ziel 25 Tische/Woche = 5/Tag), danach falsche Hoehen, dann Baupiste B2 | [13 empty] | Alexander + Luka Ferien Schacht D1 / GAK C1.1 Lieferung Mauderli | [13 empty] | Jorge Ferien 17.-21.08. Bestellbatch 12 muss bis 17.08. da sein Fr 21.08. mittags: PIZZAESSEN mit dem Team Bohren 26_5.3 laeuft in KW35 weiter 26_5.4 (89 Stz) startet erst KW35
PERSONAL / EINSATZPLANUNG (Ersatz + Zusatz - Namen hier eintragen)
Alexander - FERIEN 2 Wochen (ab Do 30.07.) -> ERSATZ noetig
Ersatz Alexander (Feinverteilung): ______________________
Luca - FERIEN 4 Tage (ab Do 30.07.) -> ERSATZ noetig
Ersatz Luca (Feinverteilung): ______________________
Zusatz Stahlbau Do 30.07. - Mi 05.08. (bis Stammteam zurueck):
Chris - Stahlbau
Jorge - Stahlbau
+ 2 Leute Stahlbau: ________________ / ________________
-> davon 2 bleiben: Stahlbau-Feinschliff ab 05.08.
Notiz: _______________________________________________________
Notiz: _______________________________________________________
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.

## KW 21-25
5-Wochenprogramm | 2026-05-18 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Baustart Perimeter 2026
(S) Froschzaun montieren (keine Lücken)
Absteckung
PZ1_26_2.1
PZ1_26_1.4
PZ1_26_2.2
PZ1_26_1.5
Einsatz Reto Pöhl | [16 empty] | X
PZ1_26_3.2
Rückbau Baupiste B2 (Unbedingt Beihilfe stellen!)
PZ2_26_4.1
PZ2_26_4.2
Bohren (30 Pfähle pro Tag)
Anlieferung neuer Muk
Bohren (Turri, Champion) (15 p T pro Gruppe)
Bohren PZ1_26_3.1 (16B)(Beilageplan) | [20 empty] | A | [10 empty] | E
Bohren PZ1_26_2.1 (2B,13E)(Beilageplan) | A |  |  |  |  | E
Bohren PZ1_26_2.2 (30E)(Beilageplan) | [6 empty] | A | [12 empty] | E
Bohren PZ1_26_3.2 (4E)(Begleitplan) | [32 empty] | A | E
Bohren PZ1_26_1.4 (17 B)(Begleitplan)(WERKLEITUNGEN!!!) | [36 empty] | A | [6 empty] | E
Bohren PZ1_26_1.5 (8 B)(Begleitplan)(WERKLEITUNGEN!!!) | [44 empty] | A | E
Bohren PZ2_26_4.1 (4B, 10 D, 10 E)(Begleitplan) | [46 empty] | A | [10 empty] | E
Bohren PZ2_26_4.2 (4B, 9D)(Begleitplan) | [58 empty] | A |  |  |  |  | E
Bohren Baupiste B2 (9*4 Typ E) | [30 empty] | A | E
Bohren Baupiste B3 (-) | [62 empty] | A | E
Stahlbau
Lieferungen Passstuecke
Oder Batch 1 angekommen und vormontiert (Begleitplan)
Order Batch 2 (Beilageplan)(26_1.1 & 1.2 kompl.) |  |  |  |  | X
Order Batch 3 (Beilageplan)(26_1.3 & BP_B2 kompl.) | [28 empty] | X
Order Batch 4 (Beilageplan)()
Vormontage (Vorbehalt und Koordination gem. Mike)
Batch 1 komplett vormontiert
26_BP_B_1 (Beilageplan)
26_1.1 gem Mike
26_1.2 gem Mike
Stahlbau Berg (5 Tische pro Tag, 0.13Pr, 0.06Mt)
Primaerkonstruktionen
26_BP_B_1 (9 Stk)(Beilageplan) | [21 empty] | A |  | E
26_1.1 (17 B ¦36 Mt)(Beilageplan)(2178 S2 wechseln) | [16 empty] | A | [20 empty] | E
26_1.2 (17 B ¦ 3 E ¦ 36 Mt) | [42 empty] | A | [16 empty] | E
26_1.3 (3 B ¦ 12 E ¦ 29 Mt) | [60 empty] | A
26_BP_B_2 (9 Stk)(Beilageplan) | [56 empty] | A |  |  |  |  | E
26_2.1
26_2.2
26_3.1
Pfahlkopfplatten BP_B1 montieren
Modulträger [für Montage notwendige ID's]
Modulträgerstapel Nummern montieren
Stapel 30 (Baupiste)(Beilageplan)
Stapel 28 (-)(Beilageplan)[534, 510, 533, 2159]
Stapel 29 (-)(Beilageplan)[1613,512,535,511]
Stapel 31 (-)(Beilageplan)[333,353,1644,394,416]
Stapel 32 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Stapel 33 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Stapel 34 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Erdbau
Sondage Technikgemäude Wasser
Blocksteinmauer Nord Technikgebäude
Blocksteinmauer Süd Technikgebäude
Baupiste B1 Auffüllen Menzimuk
Rückbau Baupiste B2
Feinverteilung 26_2.1
Feinverteilung 26_?
Baupiste C + Abzweiger
Kleinpendenzen
Unterweisen Datenschutz (Formular Poliercontainer)
Logistik
Pfahlköpfe bei Terno
Stahlbau
Modulträger beschriften mit laminierten Karten
M10/M12 genug für Modulträgermontage
(V) Unterweisung Leiter
Werkleitungen
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| 18.05 Anlieferung Pneukran 21-22-05 Ferien Chris ca. 21.05 Muk 4x4 Geoworks Pfahlköpfe bei Terno holen | [13 empty] | 26.05. Muk Strabag | [27 empty] | Ferien Victor | [13 empty] | Ferien Victor
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.

## KW 22-26
5-Wochenprogramm | 2026-07-13 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
| Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Absteckung und Bohren
Baupiste B2 + 3 Randtische B3
4.1 Fertig
4.2 (2216 fertigstellen)
1.6
5.1
4.3
4.4
5.2
5.3
4.5
5.4
5.5
Bohren (30 Pfähle pro Tag)
Pfahlköpfe 2.2 fertig montieren
Stahlbau
Lieferungen Passstuecke
Order Batch 7 (Rest 1.4, 2.1) | [8 empty] | X
Order Batch 8 (2.1 und 2.2) | [28 empty] | X
Order Batch 9 (4.1) | [46 empty] | X
Order Batch 10 (2 Tische aus 2.2, Jürg muss vorziehen..)
Stahlbau Berg (5 Tische pro Tag, 0.13Pr, 0.06Mt)
Primaerkonstruktionen
26_3.1 (Detailplan) | Stapel: 39, 43, 42, 44, und Teile aus 45
26_1.4 (Detailplan)
26_1.5 (Detailplan)
26_3.2(Detailplan)
26_PZ2025 Prio 1 (1625, 486, 485)
26_PZ2025 Prio 2 (415, 412, 390)
26_PZ2025 Prio 3 (1623, 162?...)
26_2.1 und 26_2.2 | [20 empty] | Stapel 45, 36 | [7 empty] | Stapel 46 + 47 | [13 empty] | Stapel 46 + 47
Fertigstellung 26_1.1, 1.2, 1.3 Falsche Tischhöhen
Baupiste B2
Erdbau
Bis D1 Graben
Piste D wenn Ferien vorbei Fabian
Feinverteilung C Camatex
Betonspur im September
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| Ferien Lukas | [13 empty] | Ferien Fabian | [13 empty] | Ferien Fabian?
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.