## KW 21-25
5-Wochenprogramm | 2026-05-18 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm | Woche 21 | [13 empty] | Woche 22 | [13 empty] | Woche 23 | [13 empty] | Woche 24 | [13 empty] | Woche 25
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname) | 2026-05-18 |  | 2026-05-19 |  | 2026-05-20 |  | 2026-05-21 |  | 2026-05-22 |  | 2026-05-23 |  | 2026-05-24 |  | 2026-05-25 |  | 2026-05-26 |  | 2026-05-27 |  | 2026-05-28 |  | 2026-05-29 |  | 2026-05-30 |  | 2026-05-31 |  | 2026-06-01 |  | 2026-06-02 |  | 2026-06-03 |  | 2026-06-04 |  | 2026-06-05 |  | 2026-06-06 |  | 2026-06-07 |  | 2026-06-08 |  | 2026-06-09 |  | 2026-06-10 |  | 2026-06-11 |  | 2026-06-12 |  | 2026-06-13 |  | 2026-06-14 |  | 2026-06-15 |  | 2026-06-16 |  | 2026-06-17 |  | 2026-06-18 |  | 2026-06-19 |  | 2026-06-20 |  | 2026-06-21
Rot = Verzug | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Baustart Perimeter 2026
(S) Froschzaun montieren (keine Lücken)
Absteckung
PZ1_26_2.1
PZ1_26_1.4
PZ1_26_2.2
PZ1_26_1.5
Einsatz Reto Pöhl | [16 empty] | X
PZ1_26_3.2
Rückbau Baupiste B2 (Unbedingt Beihilfe stellen!)
PZ2_26_4.1
PZ2_26_4.2
Bohren (30 Pfähle pro Tag)
Anlieferung neuer Muk
Bohren (Turri, Champion) (15 p T pro Gruppe)
Bohren PZ1_26_3.1 (16B)(Beilageplan) | [20 empty] | A | [10 empty] | E
Bohren PZ1_26_2.1 (2B,13E)(Beilageplan) | A |  |  |  |  | E
Bohren PZ1_26_2.2 (30E)(Beilageplan) | [6 empty] | A | [12 empty] | E
Bohren PZ1_26_3.2 (4E)(Begleitplan) | [32 empty] | A | E
Bohren PZ1_26_1.4 (17 B)(Begleitplan)(WERKLEITUNGEN!!!) | [36 empty] | A | [6 empty] | E
Bohren PZ1_26_1.5 (8 B)(Begleitplan)(WERKLEITUNGEN!!!) | [44 empty] | A | E
Bohren PZ2_26_4.1 (4B, 10 D, 10 E)(Begleitplan) | [46 empty] | A | [10 empty] | E
Bohren PZ2_26_4.2 (4B, 9D)(Begleitplan) | [58 empty] | A |  |  |  |  | E
Bohren Baupiste B2 (9*4 Typ E) | [30 empty] | A | E
Bohren Baupiste B3 (-) | [62 empty] | A | E
Stahlbau
Lieferungen Passstuecke
Oder Batch 1 angekommen und vormontiert (Begleitplan)
Order Batch 2 (Beilageplan)(26_1.1 & 1.2 kompl.) |  |  |  |  | X
Order Batch 3 (Beilageplan)(26_1.3 & BP_B2 kompl.) | [28 empty] | X
Order Batch 4 (Beilageplan)()
Vormontage (Vorbehalt und Koordination gem. Mike)
Batch 1 komplett vormontiert
26_BP_B_1 (Beilageplan)
26_1.1 gem Mike
26_1.2 gem Mike
Stahlbau Berg (5 Tische pro Tag, 0.13Pr, 0.06Mt)
Primaerkonstruktionen
26_BP_B_1 (9 Stk)(Beilageplan) | [21 empty] | A |  | E
26_1.1 (17 B ¦36 Mt)(Beilageplan)(2178 S2 wechseln) | [16 empty] | A | [20 empty] | E
26_1.2 (17 B ¦ 3 E ¦ 36 Mt) | [42 empty] | A | [16 empty] | E
26_1.3 (3 B ¦ 12 E ¦ 29 Mt) | [60 empty] | A
26_BP_B_2 (9 Stk)(Beilageplan) | [56 empty] | A |  |  |  |  | E
26_2.1
26_2.2
26_3.1
Pfahlkopfplatten BP_B1 montieren
Modulträger [für Montage notwendige ID's]
Modulträgerstapel Nummern montieren
Stapel 30 (Baupiste)(Beilageplan)
Stapel 28 (-)(Beilageplan)[534, 510, 533, 2159]
Stapel 29 (-)(Beilageplan)[1613,512,535,511]
Stapel 31 (-)(Beilageplan)[333,353,1644,394,416]
Stapel 32 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Stapel 33 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Stapel 34 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Erdbau
Sondage Technikgemäude Wasser
Blocksteinmauer Nord Technikgebäude
Blocksteinmauer Süd Technikgebäude
Baupiste B1 Auffüllen Menzimuk
Rückbau Baupiste B2
Feinverteilung 26_2.1
Feinverteilung 26_?
Baupiste C + Abzweiger
Kleinpendenzen
Unterweisen Datenschutz (Formular Poliercontainer)
Logistik
Pfahlköpfe bei Terno
Stahlbau
Modulträger beschriften mit laminierten Karten
M10/M12 genug für Modulträgermontage
(V) Unterweisung Leiter
Werkleitungen
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| 18.05 Anlieferung Pneukran 21-22-05 Ferien Chris ca. 21.05 Muk 4x4 Geoworks Pfahlköpfe bei Terno holen | [13 empty] | 26.05. Muk Strabag | [27 empty] | Ferien Victor | [13 empty] | Ferien Victor
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.

## KW 22-26
5-Wochenprogramm | 2026-07-13 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
| Woche 29 | [13 empty] | Woche 30 | [13 empty] | Woche 31 | [13 empty] | Woche 32 | [13 empty] | Woche 33
| 2026-07-13 |  | 2026-07-14 |  | 2026-07-15 |  | 2026-07-16 |  | 2026-07-17 |  | 2026-07-18 |  | 2026-07-19 |  | 2026-07-20 |  | 2026-07-21 |  | 2026-07-22 |  | 2026-07-23 |  | 2026-07-24 |  | 2026-07-25 |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 |  | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-03 |  | 2026-08-04 |  | 2026-08-05 |  | 2026-08-06 |  | 2026-08-07 |  | 2026-08-08 |  | 2026-08-09 |  | 2026-08-10 |  | 2026-08-11 |  | 2026-08-12 |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-14 |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-16
| Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Absteckung und Bohren
Baupiste B2 + 3 Randtische B3
4.1 Fertig
4.2 (2216 fertigstellen)
1.6
5.1
4.3
4.4
5.2
5.3
4.5
5.4
5.5
Bohren (30 Pfähle pro Tag)
Pfahlköpfe 2.2 fertig montieren
Stahlbau
Lieferungen Passstuecke
Order Batch 7 (Rest 1.4, 2.1) | [8 empty] | X
Order Batch 8 (2.1 und 2.2) | [28 empty] | X
Order Batch 9 (4.1) | [46 empty] | X
Order Batch 10 (2 Tische aus 2.2, Jürg muss vorziehen..)
Stahlbau Berg (5 Tische pro Tag, 0.13Pr, 0.06Mt)
Primaerkonstruktionen
26_3.1 (Detailplan) | Stapel: 39, 43, 42, 44, und Teile aus 45
26_1.4 (Detailplan)
26_1.5 (Detailplan)
26_3.2(Detailplan)
26_PZ2025 Prio 1 (1625, 486, 485)
26_PZ2025 Prio 2 (415, 412, 390)
26_PZ2025 Prio 3 (1623, 162?...)
26_2.1 und 26_2.2 | [20 empty] | Stapel 45, 36 | [7 empty] | Stapel 46 + 47 | [13 empty] | Stapel 46 + 47
Fertigstellung 26_1.1, 1.2, 1.3 Falsche Tischhöhen
Baupiste B2
Erdbau
Bis D1 Graben
Piste D wenn Ferien vorbei Fabian
Feinverteilung C Camatex
Betonspur im September
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| Ferien Lukas | [13 empty] | Ferien Fabian | [13 empty] | Ferien Fabian?
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.

## KW 30-34
5-Wochenprogramm | 2026-07-13 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
| Woche 29 | [13 empty] | Woche 30 | [13 empty] | Woche 31 | [13 empty] | Woche 32 | [13 empty] | Woche 33
| 2026-07-13 |  | 2026-07-14 |  | 2026-07-15 |  | 2026-07-16 |  | 2026-07-17 |  | 2026-07-18 |  | 2026-07-19 |  | 2026-07-20 |  | 2026-07-21 |  | 2026-07-22 |  | 2026-07-23 |  | 2026-07-24 |  | 2026-07-25 |  | 2026-07-26 |  | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 |  | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 |  | 2026-08-02 |  | 2026-08-03 |  | 2026-08-04 |  | 2026-08-05 |  | 2026-08-06 |  | 2026-08-07 |  | 2026-08-08 |  | 2026-08-09 |  | 2026-08-10 |  | 2026-08-11 |  | 2026-08-12 |  | 2026-08-13 |  | 2026-08-14 |  | 2026-08-15 |  | 2026-08-16
| Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Absteckung und Bohren
Baupiste B2 + 3 Randtische B3
4.1 Fertig
4.2 (2216 fertigstellen)
1.6
5.1
4.3
4.4
5.2
5.3
4.5
5.4
5.5
Bohren (30 Pfähle pro Tag)
Pfahlköpfe 2.2 fertig montieren
Stahlbau
Lieferungen Passstuecke
Order Batch 7 (Rest 1.4, 2.1) | [8 empty] | X
Order Batch 8 (2.1 und 2.2) | [28 empty] | X
Order Batch 9 (4.1) | [46 empty] | X
Order Batch 10 (2 Tische aus 2.2, Jürg muss vorziehen..)
Stahlbau Berg (5 Tische pro Tag, 0.13Pr, 0.06Mt)
Primaerkonstruktionen
26_3.1 (Detailplan) | Stapel: 39, 43, 42, 44, und Teile aus 45
26_1.4 (Detailplan)
26_1.5 (Detailplan)
26_3.2(Detailplan)
26_PZ2025 Prio 1 (1625, 486, 485)
26_PZ2025 Prio 2 (415, 412, 390)
26_PZ2025 Prio 3 (1623, 162?...)
26_2.1 und 26_2.2 | [20 empty] | Stapel 45, 36 | [7 empty] | Stapel 46 + 47 | [13 empty] | Stapel 46 + 47
Fertigstellung 26_1.1, 1.2, 1.3 Falsche Tischhöhen
Baupiste B2
Erdbau
Bis D1 Graben
Piste D wenn Ferien vorbei Fabian
Feinverteilung C Camatex
Betonspur im September
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| Ferien Lukas | [13 empty] | Ferien Fabian | [13 empty] | Ferien Fabian?
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.