## KW 30-34
5-Wochenprogramm | 2026-07-20 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
1) ABSTECKUNG UND BOHREN
2 Bohrgruppen durchgehend - der neue Euromac (01.08.) ERSETZT den alten Muk
Absteckung 26_5.2 / 5.3 / 5.4 (Rev A9 v. 10.07.)
Absteckung 26_6.1 / 6.2 + BP_B_8 bis B_10
26_4.3 GEBOHRT - Pfaehle einsetzen (Roter Kran, Boei)
Bohren 26_5.2 (75 Stz) - laeuft seit Mo G1
Bohren 26_1.6 (25 Stz) Graben ist seit Mo 20.07. zu G1
Bohren 26_4.5 (13 Stz) G1
Bohren 26_5.5 (2 Stz) + 26_3.2 (4 Stz) G1
Bohren BP_B_2 (9 Stz) + BP_B_3 (29 Stz) G1
Bohren BP_B_4 / BP_B_5 G1
Bohren 26_4.4 (62 Stz) - laeuft seit Mo G2
Bohren 26_5.1 ausserhalb Alpwuestungen (76 Stz) G2
Bohren 26_5.1 Alpwuestungen - NUR mit ADG-Begleitung! G2
Bohren 26_5.3 (153 Stz - ca. 85 schaffbar, Rest KW35) G2
Bohren 26_5.4 (89 Stz) - passt NICHT mehr ins Fenster, ab KW35
INJEKTION 26_4.3 / 4.4 / 5.1 - Material Mo vorbereitet, Start Di 21.07.
Injektion uebrige Bereiche (Nachlauf ~2 Tage) - Freigabe fuer Pfahlkopfplatten
Redrills / Nachbohrungen (Reserve)
2) STAHLBAU
KW30: 26_1.4/1.5/3.2/3.1 FERTIG bis Di 21.07. abend ¦ Mi 22.07. die 3 PZ2025-
Prioritaeten (CKW) ¦ Do 23.07. Wechsel in 26_2.1. Ist-Leistung 2.5 Tische/Tag.
Lieferungen / Bestellungen Passstuecke
Batch 8 (2.1 + 2.2, 100 Stk) - zugesagt 27.07. | [14 empty] | X
Batch 9 (4.1, inkl. Batch 10) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten
Batch 11 (28 Tische, best. 15.07.) - Liefertermin OFFEN -> nachhalten | [32 empty] | X
Schrauben Bestellbatch 3 MUSS RAUS - Termin 01.08. (= Samstag) | [24 empty] | X
Bestellbatch 12 Stahlbau - muss bis 17.08. angekommen sein | [56 empty] | X
Primaerkonstruktion Berg (Grundsatz: immer EIN Bereich)
26_1.4/1.5/3.2/3.1 -> FERTIG bis Di 21.07. ABEND (Mo: 3.1 + 1.5 montiert)
PZ2025 PRIO 1 (1625, 486, 485) -> CKW
PZ2025 PRIO 2 (415, 412, 390) -> CKW
PZ2025 PRIO 3 (1623, ...) -> CKW
26_2.1 + 26_2.2 -> Start Do 23.07. (Stapel 45 frueh runter)
STAMMTEAM FREI
ERSATZTEAM: 26_2.1 / 2.2 durchziehen - ohne Unterbruch
26_2.1 + 26_2.2 FERTIG -> bis Mi 05.08. (KW32)
8 Tische geaenderte Hoehen 26_1.1 / 1.2 / 1.3 - ab Do 06.08.
Baupiste B2 / Etappe 2 (9 T.) - Passstuecke muessen da sein!
26_4.1 - Reserve KW34, nur wenn Batch 9 rechtzeitig da
Stapel 36 -> 26_2.1 folgt ¦ Reserve: Rest 26_2.2 falls 05.08. nicht erreicht
Pfahlkopfplatten
26_2.1 + 26_2.2 komplett - bis Fr 24.07. montiert UND QM-bestaetigt
26_4.3 (nach Injektion) + fehlende Pfaehle setzen
26_1.6 / 26_5.2 (nach Injektion)
26_4.4 / 26_4.5 (nach Injektion)
Modultraeger / Stapel
Stapel 39 / 42 / 43 / 44 (+ Teile 45) -> 26_3.1
Stapel 45 -> 26_2.1 (letzte Traeger heute Mi, Stapel Do 23.07. frueh runter)
Stapel 46 + 47 -> 26_2.2
3) WERKLEITUNGEN / FEINVERTEILUNG (Camatex NUR KW30 + KW31!)
Kalibrierung Strang C: TG bis Schacht C5 (Rest)
Graben 26_1.6 geschlossen - ERLEDIGT Mo 20.07. (Bohrflaeche frei)
FV B1 Schacht -> 26_1.6 weiterfuehren
Baupiste Etappe 2: Rasenziegel - Mo begonnen, Di fertig
FV Strang C: C5 unten (Start Di 21.07.)
FV Strang C: C4 unten (+ Rohre / Erdung)
FV Strang C: C3 / C2 unten
FV Strang C: C3 / C4 oben ab Schacht
FV Strang C: C5 / C2 oben (Notfall: kleiner Bagger)
Koordinatenaufnahme + Doku FV (Noel) - Aushub IMMER auf Geotextil
Graben bis Schacht D1 fertigstellen
Piste D (Fabian Bissig erst ab KW32 zurueck)
Schacht D1 + GAK C1.1 (Mauderli, best. 16.07., LZ 2-3 Wo) - Termin nachhalten | [28 empty] | X?
Zustiegsleiter Kabelschacht hinter TG (Do nach Bausitzung) | [20 empty] | X
Erschliessung Wetterstation: Leerrohre ab TG klaeren (Rueckmeldung offen)
Altlasten-Anker ausgraben / abtrennen (min. 0.5 m unter Terrain)
Bereiche Zug- / Ausziehversuche instandstellen
Betonspur -> September (ausserhalb 5-Wochen-Fenster)
4) ERDBAU / FUNDAMENTE (Beton in KW30 NUR Mo 20. + Di 21.07.!)
Fundament Baupiste Etappe 2 erstellen
Fundament 26_2.1 fertigstellen + ausschalen
Fundament 26_4.1 fertigstellen + Einzelfundament ID 755 S4
ALLE Fundamente betonieren (Kaiser + Kuebel, ca. 10:00)
Ausschalen + Material wegraeumen
Deponie raeumen + Ausbreitung zuruecksetzen / Baustellenordnung
TEAM: PIZZAESSEN - Fr 21.08. mittags
5) UBB / UMWELT / SICHERHEIT
UBB-Rueckmeldung Begehung 16.07. einfordern (ueberfaellig) | X
26_1.4 + 26_1.5 sofort auszaeunen (fertig Di abend)
Material auf Kantholz verbaut - FRIST 30.07. | [20 empty] | X
Mock-up-Tische raus, Camatex zieht Stuetzen; Stuetzen ins Tal, Matratzen IP Berg
Kleingebinde/Trichter in Auffangwanne, abends in Container IP Berg (laufend)
Loecher Bohrlafetten-Abstuetzung sofort flicken; Vegetation nach Ueberfahrt pruefen
Bodenzwischenlager Tal schneiden + Schnittgut abfuehren - FRIST 04.08. | [30 empty] | X
ADG-Termin Alpwuestungen 26_5.1 nachfassen (Wunschwoche 27.-31.07.) | X
Gewaesserraum 5.5 m an ILF fuer weitere Baupisten; Birkhuhn-Schild abbauen
Ausweichen nur an erlaubten Stellen - zw. 3.1 und Kurve 2.2 VERBOTEN
Offen: Einblasshuttle Zeitler bestellen ¦ KSR DN60 Lager zaehlen ¦ Baupisten PZ4 pruefen
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| Samuel Ferien 20.-24.07. (Stv. Jorge, ab Mi) Fabian Bissig Ferien KW30+31 ¦ Reto Poehl krank las Rueras gesperrt bis 24.07. Kabelzug 22.-24.07.: Do 23.07. 08-13h GAR keine Durchfahrt -> Beton NUR Mo 20. / Di 21.07. Camatex nur KW30 + KW31 vor Ort IST Mo 20.07. (TB Chris): Graben 1.6 zu, Beton 4.1+2.1, Rasenziegel BP2, Stahlbau 3.1+1.5, Mucks in 5.2 und 4.4, 4.3 gebohrt + Pfaehle rein. Injektion 4.3/4.4/5.1 erst ab Di. IST Mi 22.07.: letzte Modultraeger Stapel 45 gestellt, Stapel Do frueh nach 2.1; Prio CKW laeuft weiter. | [13 empty] | Stahlbau-STAMMteam frei Do 30.07. - Di 04.08. -> ERSATZTEAM uebernimmt, 26_2.1 laeuft durch (Bemannung + Einweisung rechtzeitig klaeren!) Luka Ferien ab Do 30.07. bis 14.08. Fabian Bissig Ferien ADG-Begleitung Alpwuestungen 26_5.1 Camatex letzte Woche | [13 empty] | Neuer Euromac ab 01.08. - ERSETZT den alten Muk, es bleibt bei 2 Bohrgruppen 01.08.: Schrauben-Bestellbatch 3 raus Alexander Ferien 03.-14.08. ¦ Luka Ferien Stahlbau: 2.1 + 2.2 fertig bis Mi 05.08., danach falsche Hoehen 1.1/1.2/1.3 | [13 empty] | Alexander + Luka Ferien Schacht D1 / GAK C1.1 Lieferung Mauderli | [13 empty] | Jorge Ferien 17.-21.08. Bestellbatch 12 muss bis 17.08. da sein Fr 21.08. mittags: PIZZAESSEN mit dem Team Bohren 26_5.3 laeuft in KW35 weiter 26_5.4 (89 Stz) startet erst KW35
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.

## KW 21-25
5-Wochenprogramm | 2026-05-18 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
A --> E = Anfang Ende Gesamtbauprogramm
(S),(M),(C),(V),(F) = Zuständigkeit (Vorname)
Rot = Verzug | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Baustart Perimeter 2026
(S) Froschzaun montieren (keine Lücken)
Absteckung
PZ1_26_2.1
PZ1_26_1.4
PZ1_26_2.2
PZ1_26_1.5
Einsatz Reto Pöhl | [16 empty] | X
PZ1_26_3.2
Rückbau Baupiste B2 (Unbedingt Beihilfe stellen!)
PZ2_26_4.1
PZ2_26_4.2
Bohren (30 Pfähle pro Tag)
Anlieferung neuer Muk
Bohren (Turri, Champion) (15 p T pro Gruppe)
Bohren PZ1_26_3.1 (16B)(Beilageplan) | [20 empty] | A | [10 empty] | E
Bohren PZ1_26_2.1 (2B,13E)(Beilageplan) | A |  |  |  |  | E
Bohren PZ1_26_2.2 (30E)(Beilageplan) | [6 empty] | A | [12 empty] | E
Bohren PZ1_26_3.2 (4E)(Begleitplan) | [32 empty] | A | E
Bohren PZ1_26_1.4 (17 B)(Begleitplan)(WERKLEITUNGEN!!!) | [36 empty] | A | [6 empty] | E
Bohren PZ1_26_1.5 (8 B)(Begleitplan)(WERKLEITUNGEN!!!) | [44 empty] | A | E
Bohren PZ2_26_4.1 (4B, 10 D, 10 E)(Begleitplan) | [46 empty] | A | [10 empty] | E
Bohren PZ2_26_4.2 (4B, 9D)(Begleitplan) | [58 empty] | A |  |  |  |  | E
Bohren Baupiste B2 (9*4 Typ E) | [30 empty] | A | E
Bohren Baupiste B3 (-) | [62 empty] | A | E
Stahlbau
Lieferungen Passstuecke
Oder Batch 1 angekommen und vormontiert (Begleitplan)
Order Batch 2 (Beilageplan)(26_1.1 & 1.2 kompl.) |  |  |  |  | X
Order Batch 3 (Beilageplan)(26_1.3 & BP_B2 kompl.) | [28 empty] | X
Order Batch 4 (Beilageplan)()
Vormontage (Vorbehalt und Koordination gem. Mike)
Batch 1 komplett vormontiert
26_BP_B_1 (Beilageplan)
26_1.1 gem Mike
26_1.2 gem Mike
Stahlbau Berg (5 Tische pro Tag, 0.13Pr, 0.06Mt)
Primaerkonstruktionen
26_BP_B_1 (9 Stk)(Beilageplan) | [21 empty] | A |  | E
26_1.1 (17 B ¦36 Mt)(Beilageplan)(2178 S2 wechseln) | [16 empty] | A | [20 empty] | E
26_1.2 (17 B ¦ 3 E ¦ 36 Mt) | [42 empty] | A | [16 empty] | E
26_1.3 (3 B ¦ 12 E ¦ 29 Mt) | [60 empty] | A
26_BP_B_2 (9 Stk)(Beilageplan) | [56 empty] | A |  |  |  |  | E
26_2.1
26_2.2
26_3.1
Pfahlkopfplatten BP_B1 montieren
Modulträger [für Montage notwendige ID's]
Modulträgerstapel Nummern montieren
Stapel 30 (Baupiste)(Beilageplan)
Stapel 28 (-)(Beilageplan)[534, 510, 533, 2159]
Stapel 29 (-)(Beilageplan)[1613,512,535,511]
Stapel 31 (-)(Beilageplan)[333,353,1644,394,416]
Stapel 32 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Stapel 33 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Stapel 34 (-)(26_1.1 und 26_1.2)[in Batch 2]
Erdbau
Sondage Technikgemäude Wasser
Blocksteinmauer Nord Technikgebäude
Blocksteinmauer Süd Technikgebäude
Baupiste B1 Auffüllen Menzimuk
Rückbau Baupiste B2
Feinverteilung 26_2.1
Feinverteilung 26_?
Baupiste C + Abzweiger
Kleinpendenzen
Unterweisen Datenschutz (Formular Poliercontainer)
Logistik
Pfahlköpfe bei Terno
Stahlbau
Modulträger beschriften mit laminierten Karten
M10/M12 genug für Modulträgermontage
(V) Unterweisung Leiter
Werkleitungen
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| 18.05 Anlieferung Pneukran 21-22-05 Ferien Chris ca. 21.05 Muk 4x4 Geoworks Pfahlköpfe bei Terno holen | [13 empty] | 26.05. Muk Strabag | [27 empty] | Ferien Victor | [13 empty] | Ferien Victor
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.

## KW 22-26
5-Wochenprogramm | 2026-07-13 | [12 empty] | Baustelle | RKDO NalpSolar
[14 empty] | Polier | Samuel Decurtins
| Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So |  | Mo |  | Di |  | Mi |  | Do |  | Fr |  | Sa |  | So
| V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N
Absteckung und Bohren
Baupiste B2 + 3 Randtische B3
4.1 Fertig
4.2 (2216 fertigstellen)
1.6
5.1
4.3
4.4
5.2
5.3
4.5
5.4
5.5
Bohren (30 Pfähle pro Tag)
Pfahlköpfe 2.2 fertig montieren
Stahlbau
Lieferungen Passstuecke
Order Batch 7 (Rest 1.4, 2.1) | [8 empty] | X
Order Batch 8 (2.1 und 2.2) | [28 empty] | X
Order Batch 9 (4.1) | [46 empty] | X
Order Batch 10 (2 Tische aus 2.2, Jürg muss vorziehen..)
Stahlbau Berg (5 Tische pro Tag, 0.13Pr, 0.06Mt)
Primaerkonstruktionen
26_3.1 (Detailplan) | Stapel: 39, 43, 42, 44, und Teile aus 45
26_1.4 (Detailplan)
26_1.5 (Detailplan)
26_3.2(Detailplan)
26_PZ2025 Prio 1 (1625, 486, 485)
26_PZ2025 Prio 2 (415, 412, 390)
26_PZ2025 Prio 3 (1623, 162?...)
26_2.1 und 26_2.2 | [20 empty] | Stapel 45, 36 | [7 empty] | Stapel 46 + 47 | [13 empty] | Stapel 46 + 47
Fertigstellung 26_1.1, 1.2, 1.3 Falsche Tischhöhen
Baupiste B2
Erdbau
Bis D1 Graben
Piste D wenn Ferien vorbei Fabian
Feinverteilung C Camatex
Betonspur im September
Personalbedarf (inkl. Polier) | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0 |  | 0
Bemerkungen
| Ferien Lukas | [13 empty] | Ferien Fabian | [13 empty] | Ferien Fabian?
Note on B1: François Borner: Hier Datum Montag der Folgewoche eintragen.